## 계획표
목표 : 내정은 전부 완성, 스테이지 디자인은 2층까지만
| 직책 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
신혁진 | 메인 기획 & PM | 3D 에셋 구매& 기획서 정리 | 상황(카드 뒤집기)& 카드 재활용 | 스토리 작성 (대략적인 것과 설정 & 2층까지) | 기획서 미흡한부분 정리 | 게임 밸런싱 |  | 여유주 |  | 테스트 | 테스트 후 결정
이승한 | 기획(전투,컨텐츠) | 1: 보스 레벨 디자인; 2: 침공 디자인; 3: 전투 기획서 정리; 4: 맵디자인(보스)& 내정플로우 차트 정비; 5: 튜토리얼; 6: 전투 밸런싱
이웅연 | 시스템 프로그래밍 (전투) | 1: 맵툴; 2: 보스; 3: 침공; 4: 침공; 5: 이펙트 추가 & 에니메이션; 6: 전투 밸런싱; 7: 디버깅 & 여유주
심백선 | 시스템 프로그래밍 (내정) | 1: 카드효과; 2: 대장간(무기 제작) 무기장착; 3: 주민 (애니메이션) & 영웅; 4: 카드 인벤토리 장비 인벤토리; 5: 정산창 & 종족 진화; 6: 튜토리얼
조영훈 | 시스템 프로그래밍 | 1: 성향; 2: 환경; 3: 층별 이동 & 텔레포트 카드 뽑기; 4: 재해; 5: 스테이지 화면; 6: 내정 밸런싱
김한아 | 이펙트, 애니메이팅 | 2: 던전먼지 모델링; 3: 던전먼지 애니메이팅& 공격 이펙트; 4: 카드사용 이펙트 & 건설완료 이펙트; 5: 지형 지물 애니메이팅; 6: 지형 지물 애니메이팅; 7: 여유주
이혜지 | UI | 1: UI회의 & 내정 메인화면 UI; 2: 주민 정보 UI& 카드 UI; 3: 건물 UI & 장비 인벤토리 UI; 4: 스테이지 화면 UI& 배치화면 UI; 5: 전투 화면 UI& 카드 인벤토리 UI; 6: 정산창 UI & 악마상단(카드 뽑는곳) UI
김현지 | 서브 모델러 | 1: 에셋에 없는 필요한 건물 모델링; 2: 묘인 모델링; 3: 에셋에 없는 필요한 지형 지물 모델링; 4: 인간 모델링; 5: 용사 모델링; 6: 1층 사천왕 모델링
현수민 | 사운드 디자이너 | 1: 내정 배경음악; 2: 전투 배경음악; 3: 전투 효과음; 4: 내정 효과음; 5: 환경음; 6: 시작화면 배경음악
|  | 진행중 | 진행완료 | 추후 작업
카드 일러스트